## 様式（記載例）
工 事 履 行 報 告 書 (中間前金払用)
[18 empty] | 報告日 ： |  | 2020-01-07 | (工事開始日から 97 日）
|  | 工 事 名： | ○○線道路改良工事 | [17 empty] | 期間1/2以上経過
|  | 工 期： | 2019-10-02 |  | ～ | 2020-02-19 |  | （140）日
|  | 受注者名： | （株）○○建設 代表取締役 ○○ △△ 印
[17 empty] | 自動計算 |  |  | 自動計算
| 工 種 等 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 見積額① (円) |  | 構成比② (％) | 進捗率③ (％) |  | 出来高金額④ (円) | 備 考
| 道路土工 | 予定 | [12 empty] | 4000000 |  | 47.1 | 100 |  | 4000000
実施
| 法面工 | 予定 | [12 empty] | 380000 |  | 4.48 | 70 |  | 266000
実施
| 擁壁工 | 予定 | [12 empty] | 1000000 |  | 11.78 | 20 |  | 200000
実施
| 石・ブロック積工 | 予定 | [12 empty] | 400000 |  | 4.71 | 50 |  | 200000
実施
| 排水構造物工 | 予定 | [12 empty] | 1780000 |  | 20.97 | 50 |  | 890000
実施
| 構造物撤去工 | 予定 | [12 empty] | 200000 |  | 2.36 | 100 |  | 200000
実施
| 舗装工 | 予定 | [12 empty] | 350000 |  | 4.12 | 0 |  | 0
実施
| 区画線工 | 予定 | [12 empty] | 150000 |  | 1.77 | 0 |  | 0
実施
| 仮設工 | 予定 | [12 empty] | 150000 |  | 1.77 | 50 |  | 75000
実施
| 雑工 | 予定 | [12 empty] | 80000 |  | 0.94 | 50 |  | 40000
実施
予定
実施
予定
実施
[12 empty] | 合 計 |  |  | 8490000 |  | 100 |  |  | 5871000
[18 empty] | 出来高進捗率⑤ (％) |  | 69.15% | 50%以上認定
| 注１ 見積額①は、直接工事費ベースで記入すること。 | [18 empty] | 自動計算 |  | 自動計算
注２ 構成比②は、見積額①の合計に占める各工種等毎の構成割合が記載される（自動計算）。
| 注３ 進捗率③は、各工種等毎に報告時点の状況を記入すること。 | [11 empty] | １ 認定 |  |  | ２ 非認定 |  |  | 確認欄
| 注４ 出来高金額④は、各工種等毎に見積額①に進捗率③を乗じて算出される（自動計算）。 | [17 empty] | 課 長 | 課長補佐 | 係長 | 担当者
| 注５ 出来高進捗率⑤(出来高金額合計÷見積金額合計）は５０％以上であること。 | [11 empty] | 不認定の場合の理由
注６ 工程表の記入については、契約時に提出した工程表等に基づき作成すること。
注７ 内容を確認後は、「１ 認定」又は「2 不認定」のいずれかに○印を付け、不認定の場合はその理由を記入すること。
記 載 例
請負代金額に対応した直接工事費ベースの合計
既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の２分の１以上の額に相当するものであることを確認します。
工期の２分の１を経過しているものであることを確認します。
工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていることを確認します。